## Sheet6
[6 empty] | TAGIHAN MASUK | TAGIHAN ON GOING | SISA TAGIHAN
Pekerjaan Infrastruktur Show Unit Rumah Millenial |  |  | = | 10906500 |  | 7762882.4229 | 1342725.3906
Proyek Infra Sadyagriya Podomoro Park Bandung
Pekerjaan Manhole dan Pemasangan Pipa Inlet PVC 6" |  |  | = | 89530000 | 2024-05-20 | 17368820
Proyek Infra Sadyagriya Podomoro Park Bandung |  |  |  |  | 2024-06-03 | 10000000
BAP DP | = | 17368820 |  |  | 2024-06-08 | 10697500
BAP-2 | = | 20733750 |  |  | 2024-06-22 | 15000000
BAP-3 | = | 38703000.0009 |  |  | 2024-06-25 | 23697500
Pekerjaan Pembuatan Manhole di Cluster Fashagriya Cikoneng |  |  | = | 8100000
Proyek Infra Fashagriya Cikoneng Podomoro Park Bandung
Pekerjaan Pembuatan Manhole di Cluster Wangsagriya |  |  | = | 12900000 | 2024-06-14 | 6200000
Proyek Infra Wangsagriya Podomoro Park Bandung
Pekerjaan Pemasangan Pipa Inlet PVC 6" |  |  | = | 3720000 | 2024-05-11 | 721000
Proyek Infra Wangsagriya Podomoro Park Bandung | [5 empty] | 2182500
BAP DP | = | 721000
BAP-2 | = | 2182500 |  |  | 2024-07-07 | 8000000
|  |  |  | 125156500 |  | 101630202.4229 | 1342725.3906 | 22183572.1865

## SPK (5)
SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )
No : 06.22.40/IMB-Wangsagriya/4/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya di sebut sebagai pihak ke I
I. | Nama | : | Rosarini Hidayati
| Jabatan | : | Direktur
| Jabatan | : | Project Control
| Perusahaan | : | PT. Infratek Makmur Bersama
| Alamat | : | Jl. Cikunir Raya No. 2001-2007
Jakamulya, Bekasi
Dengan ini telah memberi perintah melaksanakan pekerjaan kepada yang disebut Pihak ke II
II. | Nama | : | Erfan Saleh
| Jabatan | : | Mandor
| Perusahaan | : | Pribadi
| Alamat | : | Jl. Swadaya No. 53, Mekarjaya, Kota Bandung
| No. HP | : | 0812-8116-1073
Nama Pekerjaan |  | : | Pekerjaan Pemasangan Pipa Inlet PVC 6"
Proyek Infra Wangsagriya Podomoro Park Bandung
Nilai Kontrak |  | : | 3720000
Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah
(termasuk pph 2% dan koperasi 1%, tidak termasuk ppn 11% )
Waktu Pelaksanaan |  | : | 1 Bulan
Sistem Pembayaran |  | : | DP 20%
Progress Termijn
Retensi 5% setelah 3 bulan pemeliharaan
(Pembayaran tagihan paling lambat 14 hari setelah invoice masuk)
Syarat-syarat pekerjaan
1 | Pekerjaan harus sesuai scope of work yang telah disepakati.
2 | Pekerjaan termasuk finishing dan perpihan
3 | Sudah Termasuk Mess dan Transport Tukang
4 | Penerima perintah kerja ini sanggup memberikan jaminan mutu atas pekerjaannya
5 | Untuk menjamin hasil dan kelancaran pekerjaan tersebut, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan
di lapangan, pelaksana diharap bersedia dan selalu berkoordinasi dengan pengawas PT Infratek Makmur Bersama
Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat untuk di laksanakan sebaik-baiknya.
Bekasi, 24 April 2024
| Setuju dan sanggup |  |  | Mengetahui
| Pribadi |  |  | PT. Infratek Makmur Bersama
| Erfan Saleh |  |  | Rosarini Hidayati

## SPK (4)
SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )
No : 07.22.40/IMB-Wangsagriya/6/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya di sebut sebagai pihak ke I
I. | Nama | : | Rosarini Hidayati
| Jabatan | : | Direktur
| Jabatan | : | Project Control
| Perusahaan | : | PT. Infratek Makmur Bersama
| Alamat | : | Jl. Cikunir Raya No. 2001-2007
Jakamulya, Bekasi
Dengan ini telah memberi perintah melaksanakan pekerjaan kepada yang disebut Pihak ke II
II. | Nama | : | Erfan Saleh
| Jabatan | : | Mandor
| Perusahaan | : | Pribadi
| Alamat | : | Jl. Swadaya No. 53 RT02 / RW04, Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung
| No. HP | : | 0812-8116-1073
Nama Pekerjaan |  | : | Pekerjaan Pembuatan Manhole di Cluster Wangsagriya
Proyek Infra Wangsagriya Podomoro Park Bandung
12900000
Nilai Kontrak |  | : | Dua Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah
(termasuk pph 2% dan koperasi 1%, tidak termasuk ppn 11% )
2 Minggu
Waktu Pelaksanaan |  | : | DP Sebesar 50% dari Total Nilai Kontrak
Sistem Pembayaran |  | : | Progress Termin
Retensi 5% setelah 3 bulan pemeliharaan
(Pembayaran tagihan paling lambat 14 hari setelah invoice masuk)
Syarat-syarat pekerjaan:
1. | Pekerjaan harus sesuai scope of work yang telah disepakati.
2. | Pekerjaan termasuk finishing dan perapihan
3. | Sudah termasuk mess dan transport tukang
4. | Penerima perintah kerja ini sanggup memberikan jaminan mutu atas pekerjaannya
5. | Untuk menjamin hasil dan kelancaran pekerjaan tersebut, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan
di lapangan, pelaksana diharap bersedia dan selalu berkoordinasi dengan pengawas PT. Infratek Makmur Bersama
Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat untuk di laksanakan sebaik-baiknya.
Bekasi, 13 Juni 2024
| Setuju dan sanggup |  |  | Mengetahui
| Pribadi |  |  | PT. Infratek Makmur Bersama
| Erfan Saleh |  |  | Rosarini Hidayati

## SPK (3)
SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )
No : 01.22.48/IMB-FashagriyaCikoneng/7/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya di sebut sebagai pihak ke I
I. | Nama | : | Rosarini Hidayati
| Jabatan | : | Direktur
| Jabatan | : | Project Control
| Perusahaan | : | PT. Infratek Makmur Bersama
| Alamat | : | Jl. Cikunir Raya No. 2001-2007
Jakamulya, Bekasi
Dengan ini telah memberi perintah melaksanakan pekerjaan kepada yang disebut Pihak ke II
II. | Nama | : | Erfan Saleh
| Jabatan | : | Mandor
| Perusahaan | : | Pribadi
| Alamat | : | Jl. Swadaya No. 53 RT02 / RW04, Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung
| No. HP | : | 0812-8116-1073
Nama Pekerjaan |  | : | Pekerjaan Pembuatan Manhole di Cluster Fashagriya Cikoneng
Proyek Infra Fashagriya Cikoneng Podomoro Park Bandung
Nilai Kontrak |  |  | 8100000
|  | : | Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah
(termasuk pph 2% dan koperasi 1%, tidak termasuk ppn 11% )
Waktu Pelaksanaan |  | : | 1 Minggu
Sistem Pembayaran |  | : | DP Sebesar 20% dari Total Nilai Kontrak
|  | : | Progress Termin
Retensi 5% setelah 3 bulan pemeliharaan
(Pembayaran tagihan paling lambat 14 hari setelah invoice masuk)
Syarat-syarat pekerjaan:
1. | Pekerjaan harus sesuai scope of work yang telah disepakati.
2. | Pekerjaan termasuk finishing dan perapihan
3. | Sudah termasuk mess dan transport tukang
4. | Penerima perintah kerja ini sanggup memberikan jaminan mutu atas pekerjaannya
5. | Untuk menjamin hasil dan kelancaran pekerjaan tersebut, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan
di lapangan, pelaksana diharap bersedia dan selalu berkoordinasi dengan pengawas PT. Infratek Makmur Bersama
Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat untuk di laksanakan sebaik-baiknya.
Bekasi, 05 Juli 2024
| Setuju dan sanggup |  |  | Mengetahui
| Pribadi |  |  | PT. Infratek Makmur Bersama
| Erfan Saleh |  |  | Rosarini Hidayati

## SPK (2)
SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )
No : 02.22.47/IMB-Sadyagriya/4/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya di sebut sebagai pihak ke I
I. | Nama | : | Rosarini Hidayati
| Jabatan | : | Direktur
| Jabatan | : | Project Control
| Perusahaan | : | PT. Infratek Makmur Bersama
| Alamat | : | Jl. Cikunir Raya No. 2001-2007
Jakamulya, Bekasi
Dengan ini telah memberi perintah melaksanakan pekerjaan kepada yang disebut Pihak ke II
II. | Nama | : | Erfan Saleh
| Jabatan | : | Mandor
| Perusahaan | : | Pribadi
| Alamat | : | Jl. Swadaya No. 53, Mekarjaya, Kota Bandung
| No. HP | : | 0812-8116-1073
Nama Pekerjaan |  | : | Pekerjaan Manhole dan Pemasangan Pipa Inlet PVC 6"
Proyek Infra Sadyagriya Podomoro Park Bandung
Nilai Kontrak |  | : | 89530000
Delapan Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah
(termasuk pph 2% dan koperasi 1%, tidak termasuk ppn 11% )
Waktu Pelaksanaan |  | : | 2 Bulan
Sistem Pembayaran |  | : | DP 20%
Progress Termijn
Retensi 5% setelah 3 bulan pemeliharaan
(Pembayaran tagihan paling lambat 14 hari setelah invoice masuk)
Syarat-syarat pekerjaan
1 | Pekerjaan harus sesuai scope of work yang telah disepakati.
2 | Pekerjaan termasuk finishing dan perpihan
3 | Sudah Termasuk Mess dan Transport Tukang
4 | Penerima perintah kerja ini sanggup memberikan jaminan mutu atas pekerjaannya
5 | Untuk menjamin hasil dan kelancaran pekerjaan tersebut, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan
di lapangan, pelaksana diharap bersedia dan selalu berkoordinasi dengan pengawas PT Infratek Makmur Bersama
Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat untuk di laksanakan sebaik-baiknya.
Bekasi, 24 April 2024
| Setuju dan sanggup |  |  | Mengetahui
| Pribadi |  |  | PT. Infratek Makmur Bersama
| Erfan Saleh |  |  | Rosarini Hidayati

## SPK
SURAT PERINTAH KERJA ( SPK )
No : 04.22.47/IMB-Sadyagriya/6/2024
Yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya di sebut sebagai pihak ke I
I. | Nama | : | Rosarini Hidayati
| Jabatan | : | Direktur
| Jabatan | : | Project Control
| Perusahaan | : | PT. Infratek Makmur Bersama
| Alamat | : | Jl. Cikunir Raya No. 2001-2007
Jakamulya, Bekasi
Dengan ini telah memberi perintah melaksanakan pekerjaan kepada yang disebut Pihak ke II
II. | Nama | : | Erfan Saleh
| Jabatan | : | Mandor
| Perusahaan | : | Pribadi
| Alamat | : | Jl. Swadaya No. 53 RT02 / RW04, Mekarjaya, Rancasari, Kota Bandung
| No. HP | : | 0812-8116-1073
Nama Pekerjaan |  | : | Pekerjaan Infrastruktur Show Unit Rumah Millenial
Proyek Infra Sadyagriya Podomoro Park Bandung
Nilai Kontrak |  | : | 10906500
Sepuluh Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah
(termasuk pph 2% dan koperasi 1%, tidak termasuk ppn 11% )
Waktu Pelaksanaan |  | : | 10 hari
Sistem Pembayaran |  | : | DP Sebesar 50% dari Total Nilai Kontrak
Progress Termin
Retensi 5% setelah 3 bulan pemeliharaan
(Pembayaran tagihan paling lambat 14 hari setelah invoice masuk)
Syarat-syarat pekerjaan
1 | Pekerjaan harus sesuai scope of work yang telah disepakati.
2 | Pekerjaan termasuk finishing dan perapihan
3 | Sudah Termasuk Mess dan Transport Tukang
4 | Penerima perintah kerja ini sanggup memberikan jaminan mutu atas pekerjaannya
5 | Untuk menjamin hasil dan kelancaran pekerjaan tersebut, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan
di lapangan, pelaksana diharap bersedia dan selalu berkoordinasi dengan pengawas PT Infratek Makmur Bersama
Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat untuk di laksanakan sebaik-baiknya.
Bekasi, 12 Juni 2024
| Setuju dan sanggup |  |  | Mengetahui
| Pribadi |  |  | PT. Infratek Makmur Bersama
| Erfan Saleh |  |  | Rosarini Hidayati